## 提出スケジュール
３年情報処理科 総合実践・ビジネス情報管理
週報の提出スケジュールについて
以下の期間を週の区切りとして，活動日（授業日）に関する
成果報告を実施してください。
回数がシートの番号と対応しています。毎週，授業の都度シートに内容を
追記していき，このファイルを提出期限の度にメール送信してください。
提出先： 2019it.teisyutsu@gmail.com
回数 | 週報記載期間 | 提出期限 | 備考
1 | 9/9(月)～9/15(日)週 | 9/17(火)13:25
2 | 9/16(月)～9/22(日)週 | 9/24(火)13:25
3 | 9/23(月)～9/29(日)週 | 9/30(月)13:25
4 | 9/30(月)～10/6(日)週 | 10/7(月)13:25 | 中間試験あり
5 | 10/7(月)～10/13(日)週 | 10/14(月)13:25
6 | 10/14(月)～10/20(日)週 | 10/21(月)13:25
7 | 10/21(月)～10/27(日)週 | 10/28(月)13:25
8 | 10/28(月)～11/3(日)週 | 11/5(火)13:25
9 | 11/4(月)～11/10(日)週 | 11/11(月)13:25
10 | 11/11(月)～11/17(日)週 | 11/18(月)13:25
11 | 11/18(月)～11/24(日)週 | 11/25(月)13:25 | 期末試験あり
| 11/25(月)～12/1(日)週 | （期間授業なし） | デパート期間
12 | 12/2(月)～12/8(日)週 | 12/9(月)13:25
13 | 12/9(月)～12/15(日)週 | 12/16(月)13:25
14 | 12/16(月)～12/22(日)週 | 12/20(金)13:25 | 終業式の日に提出
| 12/23(月)～1/5(日)週 | （期間授業なし） | 冬季休業中
15 | 1/6(月)～1/12(日)週 | 1/14(月)13:25
16 | 1/13(月)～1/19(日)週 | 1/20(月)13:25
17 | 1/20(月)～1/26(日)週 | 1/27(月)13:25

## 1
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
9/9(月)～9/15(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・役割分担決め ・必要な機能の洗い出し ・画面遷移 ・画面のデザイン
月/日(曜) | 自分の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
9/9(月) | ・自己紹介 ・それぞれ何をするのかの役割分担（書記） ・作るシステムの方向性を決めた ・どんな機能をつけるかアイディアを出し合った。 | ほとんどグループでの話し合いだったが、自分以外の 思考回路も生まれるので話を広げて意見を言い合うのが楽しかった。役割では書記係になり、みんなの意見をメモしてまとめることができた。話し合いで出したシステムとシステムを組み合わせてつくることになった。難しいところも工夫して乗り越えていきたい。
9/11(水) | ・システムの内容(誰が発信するのか)の確認 ・どんな機能が作れるのか説明を受けた ・管理の仕方や使う言語の確認 ・画面遷移の流れを考えた ・誰がどの画面のデザインを担当するか | 流れ図のように、画面が使う人によって枝分かれして いくことで、どのようなものを作るかイメージがついてきた。また、これをつけるならこうしないといけないと新しい画面や機能もつき、現実的になってくるのが実感できた。検索機能は作ったことがないので、若山さんに力を貸していただきながら作っていきたい。
9/13(金) | ・画面のデザイン | グループ内ではっきりしないところを相談しあったり、迷うところは若山さんに積極的に聞いたりできた。パソコンや教科書を使って様々なデザインを参考にして考えた。お互いのパソコンを「こんなのどう？」と見せ合って意見を出すのが楽しかった。基本の画面をどう飾っていくかこれから考えていきたい。
次週の課題
・画面のデザインを仕上げる

## 2
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
9/16(月)～9/22(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・画面のデザイン
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
9/18(水) | ・画面のデザイン | 若山さんにアドバイスをいただき、自分の意見も聞いていただき、しっかりと話し合うことができました。また、付け加えたい機能について話し合い、前回よりグレードアップした内容になりました。グループの人ともわからないところを話し合い、お互いの意見を真剣にかわすことができました。次回は、グループの人と情報を共有しあい、修正をすることでシステム全体に統一感を出していきたいです。
9/20(金) | ・画面のデザイン ・デザインをグループの人と共有しあって 改善をする。 ・項目のデザインを考える ・項目の属性を考える。 | グループの人とそれぞれが考えた画面のデザインを見 せ合い、疑問点や追加したほうがいい所を話し合い、改善しました。また、リンクや画面の配置などをそろえる作業をしました。質問をしあうことによって、自分に足りなかった機能も見つけることができ、話し合いをすることの大切さを学びました。次回は、それぞれの項目の属性を考え、システムを実際に作る準備を本格的に始めます。一学期に使ったrailsの教科書を参考にし、私たちが作りたいものをさらに明確にしていきたいです。
次週の課題
・項目の属性を考える ・テスト仕様書の作成

## 3
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
9/23(月)～9/29(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・項目の属性を考える ・画面設計の清書 ・タイトルやテーブルの名前の決定 ・エラーをどこで使うか考える ・ヘッダーの作成
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
9/25(水) | ・項目の属性を考える | 自分たちで考える時間が増えて、今までの授業を思い出しながら話し合うことが難しかったです。今回は、属性について考えて必要かどうかを話し合いました。特に、チェックボックスに属性が必要かを考える時に、グループの人や若山さんと話し合い、一歩進化できたと思います。次回は、画面設計なので時間がかかりますが、丁寧に作業したいです。
9/26(木) | ・画面設計の清書 ・タイトルを考える ・エラーをどこで使うか | 今まで以上にグループ全体で統一するところを考えな がら、画面設計を清書しました。リンクをアンダーバーにするのか、ボタンにするのか詳細まで話し合って作業ができました。また、エラー表記をどこに使うかについても話し合いました。後から直す手間が少しでも省けるように、繰り返し見直しながら完成形により近づけたいです。
9/27(金) | ・タイトルの決定 ・背景を考える ・ヘッダーの作成 | ヘッダーを作るにあたって、どんなデザインが良いか 相談しあい、みんなが納得のいくデザインができまし た。今回は、昨年の先輩方が作られたシステムを拝見させていただき、完成形のイメージを思い浮かべることもできました。若山さんばかりに頼らず、自分たちで話し合うことが増えました。来週は、背景やボタン、文字などをシンプルにしすぎないように装飾していきたいです。また、プログラムを打つ作業に入るかもしれないので、凡ミスに気を付けながら、今まで以上に集中して取り組みたいです。
次週の課題
・背景やボタン、文字のデザインを考える ・プログラムを打つ

## 4
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
9/30(月)～10/6(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・Todoリストの作成 ・作るシステムの期限を決める ・gitを使って共有する ・gitの説明
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
9/30(月) | ・Trelloを使ったTodoリストの作成 ・作るシステムの期限を決める ・railsを読んで作り方を把握する | グループの人と共有できるアプリを使って、Todoリス トを作りました。チェックボックスや期限など、様々 な機能があって使いやすいことに感動しました。一つずつ書き出すことで、やるべきことがほかにもあったことに気づくこともできました。また、railsの教科書を読んで、予習のようなこともしました。検索機能やセッション変数など、やったことのないものばかりで少し不安ですが、テキストを参考に作業したいです。それぞれのシステムがどれくらいのペースで終わるかはまだわかりませんが、期限までに余裕をもって終わらせたいです。また、わからないところは共有アプリで聞きあって、なるべく自分たちの力で作業したいです。
10/04(金) | ・gitの説明を受ける ・リポジトリ作成 ・バージョン確認 | 共有するためにやることがたくさんあって難しかった です。どのコマンドを打ったら何ができるのかをもう一度確認して作業に慣れていきたいです。自分が初めて聞いたコマンドをメモしたので、分かりやすくまとめておきたいと思います。不安もありますが、これから実際に使うことで共有できると思うと、とても楽しみです。また、大きく困った問題も発生せず、スムーズに進められました。忘れないように復習もしたいです。
次週の課題
・gitを使って共有する ・プログラムを打つ

## 5
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
10/7(月)～10/13(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・gitの説明 ・railsのインストール ・プログラミング
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
10/7(月) | ・バージョン確認 ・railsのインストール ・gitの説明を受ける ・コミットの確認 | コミットのやり方が、前回よりも少し理解することが できました。コマンドプロンプトでインストールされる過程を見ていた時に、％表示が１００になるまで動いているところを見て、システムが動いていることを目で確認できたのが面白かったです。メモの中身を変えたり、ネットワークの設定の流れを変えるだけで簡単にバージョンが変わることに、便利さと、間違えたら大きく変わってしまうことに怖さも感じました。これからVSコードも使いながらシステムを作っていくと思うので、間違いをしていないか、保存は完了しているか、一つずつ確認しながら作業したいです。
10/9(水) | ・システムのプログラミング | 教科書を見返しながら、丁寧にやることに気を付けま した。しかし、もともとプログラムに設定されていたclassメソッドを自分で違う意味で作っていたので、失敗してしまいました。若山さんに一つずつ直してもらうのが申し訳なかったですが、授業では習うことのなかった新たなコマンドを学ぶこともでき、良い経験になったと思います。失敗をすることもいいことなのではないかと思えるようになりました。１学期に学んだシステムとは少し異なるので、分らないことだらけで不安ですが、検索機能をフル活用して完成させたいです。
10/11(金) | ・システムのプログラミング | 今日は、検索機能の追加に苦戦しました。教科書通り にやると失敗してしまうので、どこから何の情報を取り出したいのか一から考え、なんとなくでも理解することができました。グループの人に教えてもらい、一緒に解決してくれたのが本当に嬉しかったです。私も恩返しできるように、もっとプログラミングのことについて学んでいきたいです。来週は目標の画面を作ることができればと思います。
次週の課題
・プログラミング

## 6
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
10/14(月)～10/20(日) |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・システムのプログラミング
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
10/15(火) | ・システムのプログラミング | どうしてもわからないことは若山さんに聞きながらやりますが、自分たちで調べてグループの人たちと話し合うことが増えてきました。生徒の力だけで一つの機能を作れた時の達成感が大きかったです。今日は、複数の条件を検索できる機能を作りました。If文をどこにどうつければいいのか考えたり、一つ一つの言葉の意味を理解しながら流れを考えたりすることが難しかったです。システムのエラーが出るごとに勉強になるので、ポジティブに受け取って自分の知識の幅をもっと増やしていきたいです。
10/18(金) | ・システムのプログラミング | 今日は、まずチェックボックスの追加をしました。今までにやったことがなかったのでできたときはとても感動しました。後はリンク付けを行えるようにしたいです。次に、複数の項目をセレクトボックスにできるようなシステムの作り方を調べました。仕組みは大体理解できたのですが、作り方がわからなかったです。ずっと検索を重ねましたが、作りたいシステムの内容がなかなか出てこなかったので、とても悲しかったです。グループの人に若山さんへのメールを送ってもらったので、早く解決できることを願っています。
次週の課題
・システムのプログラミング

## 7
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
10/21(月)～10/27(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・プログラミング(一覧画面を完成させる)
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
10/21(月) | ・プログラミング(セレクトボックスを作る) | 若山さんにメールを返していただいたので、スムーズにセレクトボックスを作ることができました。途中、formのhtmlとの矛盾が生じ、エラーが出てしまいましたが、何がいけなのか理解し、自分で調べて解決することができました。また、チェックボックスから編集や削除へのリンク付け作業に入りました。若山さんに少しずつ理屈から教えていただき、理解することができました。しかし、まだ調べつくさないとコードの書き方はわからないので、早めに解決したいです。今週中の目標である一覧画面が終わらなかったので、休みの時間も使って少しでも進めておきたいです。
次週の課題
・プログラミング(一覧画面を完成させる)

## 8
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
10/28(月)～11/3(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・システムのプログラミング
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
10/28(月) | 公欠 | 今日は島根県職員の内田クレペリン検査と作文試験でした。クレペリン検査は、途中から書きすぎて手が痛くなったり、語呂合わせを考え始めてしまったりしたので、精神が崩壊しそうでした。作文試験は、チャレンジがテーマでした。完璧な作文ではないけれど、少しでも試験管に面白いなと思ってほしいです。明日は面接試験で少し緊張しますが、練習のように笑顔を忘れずに頑張りたいです。 試験によりシステムがみんなより遅れているので、グループの人にわからないことを聞きながら放課後や十分休憩を使って早く追いつきたいです。
10/30(水) | ・システムのプログラミング | 今日は、詳細画面を完成させたり、formタグを複数作 る作業をしました。初めての経験だったので、動くかどうか心配でしたが、理屈から理解することができ、実際動いたときは感動しました。使い分けをすることによって自分の作りたい画面が多く作れることを学びました。このことを生かして、ほかの画面も自分のイメージしているものに近づけられればいいなと思います。
11/1(金) | ・システムのプログラミング | 今日は、複数の条件で並び替えのプログラムを組むことと、一括削除の機能を作りました。並び替えは、一覧画面で気になっていた順番を自分で調べて直すことができました。一括削除は、若山さんにプログラムを教えていただき、無事作ることができました。checkメソッドを過去形に書くことですべてチェックされた状態になるのを見て、一つ一つの意味に沿ってプログラムできることを楽しく感じました。少しづつできることも増えてきたので、問題点がないか確認しながら作業を進めていきたいです。
次週の課題
・システムのプログラミング

## 9
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
11/4(月)～11/10(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・システムのプログラミング
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
11/6(水) | ・システムのプログラミング | 休日中に出ていたエラーと、入力チェックのプログラ ミングをしました。エラーについて若山さんに相談したところ、新たな知識を教えていただきました。自分の理想図と重なって嬉しかったです。また、自分の知らないやり方を根本から丁寧に教えてくださり、機能するまで見てくださったのが本当に嬉しかったです。しっかり理解することもできました。入力チェックでは、基本的なことはできたのですが、平仮名以外の入力を禁止するものや既にあるデータを確認するプログラムができなかったので、様々なサイトを調べながら次回完成させられればなと思います。
11/8(金) | ・システムのプログラミング | 今回は、選択削除を完成させることと、選択編集を途 中までプログラムしました。一つ一つ丁寧にやらないとすぐにエラーが出てしまうので、直すのに時間がかかりあまり進められませんでした。自分のプログラムだけでなく、グループの同じ作業を進めている人と見比べながらやらなければ一体感も出せないので、協力してやることの大切さを感じることができました。まだ作業が途中のものが何個かあるので、一つずつ確認しながら終わらせたいです。
次週の課題
・システムのプログラミング

## 10
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
11/11(月)～11/17(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・システムのプログラミング(選択編集画面、一括登録画面、チェックボックス)
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
11/11(月) | ・システムのプログラミング | 今回は、選択編集を途中まで作ることと、全選択のチ ェックボックスを作ることに奮闘しました。どちらについても最後までできませんでしたが、若山さんに調べていただき、私自身もできるだけ調べ、早く問題になっていることを解決したいです。まだ作れていないテーブルもあるので、期末試験と両立できるように隙間時間をなるべく使いこなせるように頑張りながらシステムを完成させたいです。
11/12(火) | ・システムのプログラミング | 選択編集の機能がやっと完成しました。一つのエラー を直すごとにまたエラーが出てきたり、急に機能しなくなくなったりして大変でしたが、若山さんに丁寧に対応していただき、無事完成させることができました。また、直すごとになぜ直さなければいけないのか、何をどう直したか理解することができました。まだやることはたくさん残っているので、丁寧に頑張りたいです。
11/13(水) | ・システムのプログラミング | チェックボックスの全選択・全解除が完成できました。絞り込み検索をすれば一括で編集や削除がしたいときにとても便利なので作れて本当に良かったと思いました。これから新しいテーブルの中身を作っていくことと、バリデーションの設定が終わったら大体の機能は終わります。計画を立てながら、なるべくみんなに迷惑をかけないように早く終わらせたいです。グループ内でヘッダーの作成や画面のデザインを考えてくれている人もいるので、意見を出し合いながら統一感も出していきたいです。
11/15(金) | ・システムのプログラミング | 今日は、一括登録画面を作りました。昨年の先輩のデ ータを若山さんから送っていただき、修正しながら無事完成しました。CSV形式で登録しなければならないなど初めてのことだらけで分かりませんでしたが、丁寧に説明もしていただき、理解することができました。自分のシステムだけでなく、グループ内の他の人ともデザインやエラーのことについて話し合い、より理解を深めることもできました。次から今回のデザインなどの修正と、バリデーションの作業に入っていきます。何のエラーが必要か見落としなどがあまりないよう気を付けながらプログラミングしたいと思います。
次週の課題
・システムのプログラミング(バリデーションチェック)

## 11
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
11/18(月)～11/24(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・システムのプログラミング
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
11/18(月) | ・システムのプログラミング | 今回は、分らないところをもう一度洗い出して、若山 さんの説明をいただきながら新しく入れなければならない機能などに気づくこともできました。自分で調べきれないことはたくさんありますが、できるだけ家でも作業を進めていきたいです。また、説明を聞いて、先生の情報を登録する際に、学年と組を0にするプログラミングもできました。洗い出したら、まだまだやることがたくさんあることに気づいたので、少しスピードを上げたいです。
11/20(水) | ・システムのプログラミング | 授業のない平日中に調べたものを若山さんに確認して いただいてから、エラーメッセージを日本語化することに成功しました。自分の力でできることでより達成感が得られ、楽しかったです。また、同じような機能を作っていたグループの人にプログラミングを見せてもらい、チェックボックスが選択されていないときのエラーを出すこともできました。まだ作らなければならない機能はたくさんありますが、少しでも進行できたことが嬉しかったです。授業の終わりにこれから単体テストの説明を受けました。項目が多く、事項を書くのが大変になります。まだまだ終わりは見えませんが、テストやデパートのことも考えながら効率よく時間を使って完成させたいです。
次週の課題
・システムのプログラミング

## 12
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
12/2(月)～12/8(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・ビジネスプラン ・プログラミングの続き ・単体テストの作成
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
12/6(金) | ・ビジネスプランのお金の話を若山さんか ら聞く ・バリデーションをつける ・単体テストづくりを進める | ビジネスプランについて会話する中で、実際システム の開発のかかる人件費がいくらなのか、リアルな話を聞くことができました。インターネットで調べたり、自分で想像したりすることだけでは考えることが難しかったのでとても参考になりました。バリデーションチェックでは、綴りミスがあり、うまく機能していませんでした。また、trelloにあげていただいていた半角のみ入力を許可する機能も付けることができました。単体テストでは、若山さんに作り方を教えていただきながら進めることができました。休日は時間があるか分かりませんが、なるべく自分ができることを中心に作業を進めていけたらいいなと思います。
次週の課題
・プログラミング ・単体テストの作成

## 13
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
12/9(月)～12/15(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
・単体テストを完成させる ・バリデーションの続き
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
12/11(水) | ・単体テストを完成させ、アップロードする。 ・バリデーションの続き | 今日は単体テスト（担当テスト、バリデーションテス ト）の仕様書が完成しました。作るときに、見落としていた表示の仕方やバリデーションなどが見つかり、単体テストをすることの大切さを実感することができました。わからないところや新しく欠陥を発見した場合、若山さんにヒントをいただきながらスムーズに作業を進めることができました。また、テストといっても、間違いはいくらでもしても構わないし、むしろ間違いだらけのほうが勉強になり、様々なことを学ぶことができると教えていただきました。単体テストの仕様書書きで見つけた間違いを調べながら直していきたいです。
12/13(金) | ・単体テスト仕様書の修正 ・バリデーションの続き ・デザインについての話し合い | 今日は、単体テストの仕様書を、もう少し詳しく書く ように言われ、少し修正しました。もう一度見直してみることで、また新たに自分のミスを発見することができました。また、自分で調べたことだけでは解決できないことを若山さんと相談し、システム開発を少し進めました。話し合いの中でそれぞれが思った意見を言い合うことで、より利用者が使いやすくなるようなシステムに改良することができました。わからないことが増えることでその分勉強になり、自分の糧になっていく感覚が楽しかったです。まだまだやることはたくさんあります。気になることはチームのみんなや若山さんと話し合いながら、休日の時間も使って、理想のシステムを完成させていきたいです。
次週の課題
・バリデーションの続き

## 14
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
12/16(月)～12/22(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
12/16(月)
次週の課題

## 15
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
1/6(月)～1/12(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
1/6(月)
次週の課題

## 16
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
1/13(月)～1/19(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
1/13(月)
次週の課題

## 17
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
1/20(月)～1/26(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
月/日(曜) | 今日の業務内容 | チームに貢献できたこと・その感想
1/20(月)
次週の課題

## フォーム
島根県立出雲商業高等学校 ３年情報処理科 ＩＴ人材育成事業
業務報告書（週報）
9/10(月)～9/17(日)週 |  | ３年４組（ 34 ）番
氏名（ 米江 桜 ）
今週やるべき業務・目標
月/日(曜) | 今日の業務内容 | 感想と反省
9/11(火)
次週の課題